Proceso participativo y consulta popular 2020

* Propuesta

Explicación general

• ¿Qué es lo que el ayuntamiento va a dejar en manos de la decisión ciudadana?

Inversiones concretas a ejecutar en el año 2020 por el Ayuntamiento de Amasa-Villabona por importe de 400.000 euros.

• ¿Qué será lo que tendrán que elegir los ciudadanos?

Se podrán elegir diferentes proyectos.

Cada proyecto tendrá su propia explicación, imagen y presupuesto y los ciudadanos podrán elegir diferentes proyectos. Entre todos los proyectos elegidos no se podrá superar el presupuesto de 400.000 euros.

• ¿Quiénes podrán participar?

Toda la población mayor de 16 años empadronada en Amasa-Villabona.

Fases del proceso

1.- Primera fase: definición del proceso

El objetivo del Ayuntamiento será aprobar de forma clara y consensuada los principales pormenores de este proceso (metodología, herramientas, plazos, etc.), para lo que en esta fase de definición los partidos políticos, asociaciones y agentes, así como los particulares, podrán presentar sus aportaciones y mejoras. El objetivo será lograr un consenso total o al menos un consenso amplio.

1.1 Reunión de la "Comisión de Participación Ciudadana" del Ayuntamiento.

Presentación de la propuesta a los partidos políticos del Ayuntamiento. La reunión se celebró el nueve de enero y la propuesta del gobierno municipal se aprobó por unanimidad.

1.2 Presentación abierta de la propuesta del proceso.

Presentación de la propuesta a las asociaciones, agentes y particulares del municipio a través de una asamblea abierta.

1.3 segunda Asamblea Abierta: 13 de febrero

Se recogerán aportaciones/propuestas de asociaciones, agentes e individuos con el objetivo de mejorar el proceso. En esta asamblea el ayuntamiento presentará las herramientas que utilizará para desarrollar el proceso: una página web renovada, una nueva aplicación de App para teléfonos, un tríptico con la primera información, etc.

1.4 La "Comisión de Participación Ciudadana" del Ayuntamiento se reunirá por segunda vez.

Esta Comisión deberá aprobar el documento de definición del proceso posterior a las asambleas abiertas realizadas.

Fase 2: dar a conocer el proceso

Una vez definido el proceso, se realizará una primera presentación pública del proceso: rueda de prensa, difusión del primer tríptico, presentación de la página web del proceso y de la aplicación, difusión a través de las redes sociales, etc.

En esta primera comunicación se hará una exposición general de todo el proceso, pero sobre todo de los plazos, medios y condiciones que se establecerán para la elaboración de las propuestas de los proyectos (fase 3 del proceso).

Fase 3: recoger propuestas de proyectos

En este proceso participativo se abrirá un plazo para que ciudadanos y asociaciones presenten sus propuestas. Estas propuestas tendrán un recorrido y las propuestas de proyectos que cumplan los requisitos se incluirán entre los proyectos a elegir.

3.1 Plazo de presentación de proyectos: 9-29 de marzo

Las asociaciones a nivel colectivo o cualquier ciudadano podrá presentar sus propuestas de proyecto en el ayuntamiento. Las propuestas deberán cumplir una serie de requisitos: concreción, justificación, presupuesto, etc.

El Ayuntamiento pondrá los medios para la presentación telemática de los proyectos y/o en las oficinas municipales. Para ello se creará un formulario específico.

3.2 Análisis de los proyectos recibidos: hasta el 19 de abril

Los técnicos municipales analizarán los proyectos recibidos: viabilidad económica, viabilidad jurídica, respeto a la normativa … Siempre se dará una respuesta a quienes han presentado el proyecto.

Fase 4: preparación de la consulta: 24 de abril - 10 de mayo

Elaboración de la lista definitiva de proyectos a elegir y puesta en marcha de soportes: revista informativa, web, App …

Estos soportes deberán cumplir una serie de criterios: objetividad en la exposición de los proyectos, que todos los proyectos tengan el mismo espacio, etc. Hay que evitar que algún proyecto concreto tenga "ventaja" o que el diseño de los soportes "canalice" de alguna manera el voto de los ciudadanos.

Fase 5: difusión de la información: 11-17 de mayo

Una vez decididos los proyectos a elegir, será el momento de difundir la información a la ciudadanía.

Fase informativa: se utilizarán las herramientas más eficaces para que la ciudadanía conozca el proceso: rueda de prensa, buzoneo de la revista, descripción de la metodología de la consulta, medios de comunicación …

El objetivo de esta semana será que todos los ciudadanos reciban información objetiva, transparente y fácilmente comprensible de la consulta.

Para ello se utilizarán herramientas comunicativas innovadoras: vídeos …

Fase 6: cuestionario. Plazo de votación: 22-31 de mayo

Habrá dos formas principales de votar:

- Votación telemática: 22-31 de mayo

Los ciudadanos podrán votar desde la página web o en la Aplicación. Hay mecanismos técnicos suficientes para evitar que haya fraude o trampa.

- Votación presencial: 25-31 de mayo

En la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento habrá una urna. Una tarde a lo largo de la semana y abierta el sábado y domingo por la mañana.

Fase 7: escrutinio de las votaciones. 31 de mayo

El recuento se realizará con todas las garantías: con la presencia del Secretario Municipal y de los representantes políticos de la Comisión de Participación Ciudadana.

El recuento será un acto público en el que los ciudadanos podrán participar como espectadores.

Fase 8: difusión del resultado: 1 de junio

El Ayuntamiento (miembros de la comisión de participación ciudadana) presentará públicamente los resultados ante los medios de comunicación.

En consecuencia, se indicarán los proyectos que el ayuntamiento pondrá en marcha en el año 2020.